## Limites del Sistema
FICHERO LOGICO INTERNOS | 1-19 Atributos | 20-50 Atributos | Mas de 50 Atributos
1 Entidad o registro logico | BAJA 7 | BAJA 7 | MEDIA 10
2-5 Entidades o registros logicos | BAJA 7 | MEDIA 10 | ALTA 15
Mas de 5 Entidades o registros logicos | MEDIA 10 | ALTA 15 | ALTA 15
CLASIFICACION DE ENTRADA Y CONSULTA | 1-4 Atributos | 5-15 Atributos | Mas de 15 Atributos
1 Entidad o registro logico | BAJA 3 | BAJA 3 | MEDIA 4
2-5 Entidades o registros logicos | BAJA 3 | MEDIA 4 | ALTA 6
Mas de 5 Entidades o registros logicos | MEDIA 4 | ALTA 6 | ALTA 6
CLASIFICACION DE SALIDA | 1-5 Atributos | 6-19 Atributos | Mas de 19 Atributos
1 Entidad o registro logico | BAJA 4 | BAJA 4 | MEDIA 5
2-5 Entidades o registros logicos | BAJA 4 | MEDIA 5 | ALTA 7
Mas de 5 Entidades o registros logicos | MEDIA 5 | ALTA 7 | ALTA 7

## ILF
CONTEOS DE PUNTOS DE FUNCION ARCHIVOS LOGICOS INTERNO
ERS | FICHEROS LÓGICOS INTERNOS | DET | NÚMERO DE DET | NÚMERO DE RET | APORTE | COMPLEJIDAD
Req (01.1) | Reservacion | id_hab_numero cli_cod res_fecha_ini res_fecha_fin res_est | 5 | 2 | 7 | Baja
Req (01.2) | Cliente | cli_codigo cli_ced cli_nombre cli_apellido cli_telefono cli_direccion cli_email cli_ocupacion cli_estado ciu_codigo | 10 | 2 | 7 | Baja
Req (01.3) | Empleado | Usu_nombre Usu_ced Usu_contra Usu_nombre Usu_apellido Usu_recepcion Usu_estado | 7 | 1 | 7 | Baja
Req (01.4) | Habitaciones | hab_numero hab_precio hab_estado id_tipo_hab id_categoria | 5 | 2 | 7 | Baja
Req (01.5) | Categoria | cat_nom cat_descrip | 2 | 1 | 7 | Baja
Req (02.1) | Productos | pro_id pro_nombre pro_descrip pro_costo pro_estado | 5 | 1 | 7 | Baja
Req (02.2) | Servicios | ser_id ser_cant ser_total id_producto cli_cod | 5 | 2 | 7 | Baja
Req (02.3) | Factura | Fac_id Fac_fecha Fac_subtotal Fac_iva Fac_total Fac_estado Res_id Ser_id | 8 | 2 | 7 | Baja
Req(02.4) | Ingresos | ing_id ing_usuario ing_fecha ing_detalle ing_valor ing_estado | 6 | 1 | 7 | Baja
Req(02.5) | Egresos | egr_id egr_fecha egr_articulo egr_detalle egr_cant egr_precio_uni egr_precio_tot egr_estado | 8 | 2 | 7 | Baja
Req (03.1) | Datos Empresa | dat_ruc dat_direccion dat_telefono dat_propiet | 4 | 1 | 7 | Baja

## EI
CONTEOS DE PUNTOS DE FUNCION ENTRADAS EXTERNAS
ERS | ENTRADAS EXTERNAS | NÚMERO DE DET | NÚMERO DE FTR | Aporte | COMPLEJIDAD
RF (1.1.1) | Ingresar reservacion | 6 | 2 | 4 | Media
RF (1.1.3) | Modifica reservacion | 6 | 2 | 4 | Media
RF (1.1.5) | Eliminar reservacion | 6 | 2 | 4 | Media
RF (1.2.1) | Ingresar cliente | 11 | 1 | 3 | Baja
RF (1.2.3) | Modificar cliente | 11 | 1 | 3 | Baja
RF (1.2.5) | Eliminar cliente | 11 | 1 | 3 | Baja
RF(1.3.1) | Ingresar empleado | 8 | 1 | 3 | Baja
RF(1.3.3) | Modificar empleado | 8 | 1 | 3 | Baja
RF(1.3.5) | Eliminar empleado | 8 | 1 | 3 | Baja
RF(1.4.1) | Ingresar Habitacion | 6 | 2 | 4 | Media
RF(1.4.3) | Modificar Habitacion | 6 | 2 | 4 | Media
RF(1.4.5) | Eliminar Habitacion | 6 | 2 | 4 | Media
RF(1.5.1) | Ingresar Categoria | 3 | 1 | 3 | Baja
RF(1.5.3) | Modificar Categoria | 3 | 1 | 3 | Baja
RF(1.5.5) | Eliminar Categoria | 3 | 1 | 3 | Baja
RF(2.1.1) | Ingresar Productos | 6 | 1 | 3 | Baja
RF(2.1.3) | Modificar Productos | 6 | 1 | 3 | Baja
RF(2.1.5) | Eliminar Productos | 6 | 1 | 3 | Baja
RF(2.2.1) | Ingresar Servicio | 6 | 2 | 4 | Media
RF(2.2.3) | Modificar Servicio | 6 | 2 | 4 | Media
RF(2.2.5) | Eliminar Servicio | 6 | 2 | 4 | Media
RF(2.3.1) | Insertar Factura | 9 | 3 | 4 | Media
RF(2.3.4) | Anular Factura | 9 | 3 | 4 | Media
RF(2.4.1) | Ingresar Ingresos | 7 | 1 | 3 | Baja
RF(2.5.1) | Ingresar Egresos | 9 | 1 | 3 | Baja
RF(3.1.1) | Ingresar Dato Empresa | 5 | 1 | 3 | Baja
RF(3.1.2) | Modificar Datos Empresa | 5 | 1 | 3 | Baja

## EO
CONTEOS DE PUNTOS DE FUNCION SALIDAS EXTERNAS
ERS | SALIDAS EXTERNAS | SOPORTE DE SALIDA | NÚMERO DE DET | NÚMERO DE FTR | APORTE | COMPLEJIDAD
RF(1.1.2) | Reporte Reservacion | Pantalla/ Impresora | 7 | 2 | 4 | Media
RF(1.2.2) | Reporte Cliente | Pantalla/ Impresora | 12 | 1 | 3 | Baja
RF(1.3.2) | Reporte Empleado | Pantalla/ Impresora | 9 | 2 | 4 | Media
RF(1.4.2) | Reporte Habitacion | Pantalla/ Impresora | 7 | 2 | 4 | Media
RF(2.1.2) | Reporte Productos | Pantalla/ Impresora | 7 | 1 | 3 | Baja
RF(2.4.2) | Reporte Ingresos | Pantalla/ Impresora | 8 | 1 | 3 | Baja
RF(2.5.2) | Reporte Egresos | Pantalla/ Impresora | 10 | 1 | 3 | Baja

## EQ
CONTEOS DE PUNTOS DE FUNCION CONSULTAS EXTERNAS
ERS | SALIDAS EXTERNAS | SOPORTE DE SALIDA | NÚMERO DE DET | NÚMERO DE FTR | APORTE | COMPLEJIDAD
RF(1.1.4) | Salida en Pantalla de Reservacion (Entrada) | Pantalla | 7 | 2 | 3 | Baja
RF(1.1.4) | Salida en Pantalla de Reservacion (Salida) | Pantalla | 7 | 2 | 3 | Baja
RF(1.2.4) | Salida en Pantalla de Cliente (Entrada) | Pantalla | 12 | 1 | 3 | Baja
RF(1.2.4) | Salida en Pantalla de Cliente (Salida) | Pantalla | 12 | 1 | 3 | Baja
RF(1.3.4) | Salida en Pantalla de Empleado (Entrada) | Pantalla | 9 | 1 | 3 | Baja
RF(1.3.4) | Salida en Pantalla de Empleado (Salida) | Pantalla | 9 | 1 | 3 | Baja
RF(1.4.4) | Salida en Pantalla de Habitacion (Entrada) | Pantalla | 7 | 2 | 3 | Baja
RF(1.4.4) | Salida en Pantalla de Habitacion (Salida) | Pantalla | 7 | 2 | 3 | Baja
RF(1.5.4) | Salida en Pantalla de Categoria (Entrada) | Pantalla | 4 | 1 | 3 | Baja
RF(1.5.4) | Salida en Pantalla de Categoria (Salida) | Pantalla | 4 | 1 | 3 | Baja
RF(2.1.4) | Salida en Pantalla de Productos (Entrada) | Pantalla | 7 | 1 | 3 | Baja
RF(2.1.4) | Salida en Pantalla de Productos (Salida) | Pantalla | 7 | 1 | 3 | Baja
RF(2.2.4) | Salida en Pantalla de Servicios (Entrada) | Pantalla | 7 | 2 | 3 | Baja
RF(2.2.4) | Salida en Pantalla de Servicios (Salida) | Pantalla | 7 | 2 | 3 | Baja
RF(2.3.4) | Salida en Pantalla de Factura (Entrada) | Pantalla | 10 | 3 | 4 | Media
RF(2.3.4) | Salida en Pantalla de Factura (Salida) | Pantalla | 10 | 3 | 4 | Media
RF(2.4.3) | Salida en Pantalla de Ingresos (Entrada) | Pantalla | 8 | 1 | 3 | Baja
RF(2.4.3) | Salida en Pantalla de Ingresos (Salida) | Pantalla | 8 | 1 | 3 | Baja
RF(2.5.3) | Salida en Pantalla de Egresos (Entrada) | Pantalla | 10 | 1 | 3 | Baja
RF(2.5.3) | Salida en Pantalla de Egresos (Salida) | Pantalla | 10 | 1 | 3 | Baja
RF(3.1.3) | Salida en Pantalla de Datos Empresa (Entrada) | Pantalla | 6 | 1 | 3 | Baja
RF(3.1.3) | Salida en Pantalla de Datos Empresa (Salida) | Pantalla | 6 | 1 | 3 | Baja

## ILF-ELF-EI-EO-EQ
Ficheros Lógicos Internos (ILF)
ILF | DET | RET | COMPLEJIDAD
Reservacion | 5 | 2 | Baja
Cliente | 10 | 2 | Baja
Empleado | 7 | 1 | Baja
Habitaciones | 5 | 2 | Baja
Categoria | 2 | 1 | Baja
Productos | 5 | 1 | Baja
Servicios | 5 | 2 | Baja
Factura | 8 | 2 | Baja
Ingresos | 6 | 1 | Baja
Egresos | 8 | 2 | Baja
Datos Empresa | 4 | 1 | Baja
| 53 | 14
Entradas (EI)
EI | DET | FTR | COMPLEJIDAD
Ingresar reservacion | 6 | 2 | Media
Modifica reservacion | 6 | 2 | Media
Eliminar reservacion | 6 | 2 | Media
Ingresar cliente | 11 | 1 | Baja
Modificar cliente | 11 | 1 | Baja
Eliminar cliente | 11 | 1 | Baja
Ingresar empleado | 8 | 1 | Baja
Modificar empleado | 8 | 1 | Baja
Eliminar empleado | 8 | 1 | Baja
Ingresar Habitacion | 6 | 2 | Media
Modificar Habitacion | 6 | 2 | Media
Eliminar Habitacion | 6 | 2 | Media
Ingresar Categoria | 3 | 1 | Baja
Modificar Categoria | 3 | 1 | Baja
Eliminar Categoria | 3 | 1 | Baja
Ingresar Productos | 6 | 1 | Baja
Modificar Productos | 6 | 1 | Baja
Eliminar Productos | 6 | 1 | Baja
Ingresar Servicio | 6 | 2 | Media
Modificar Servicio | 6 | 2 | Media
Eliminar Servicio | 6 | 2 | Media
Insertar Factura | 9 | 3 | Media
Anular Factura | 9 | 3 | Media
Ingresar Ingresos | 7 | 1 | Baja
Ingresar Egresos | 9 | 1 | Baja
Ingresar Dato Empresa | 5 | 1 | Baja
Modificar Datos Empresa | 5 | 1 | Baja
| 182 | 40
Salidas (EO)
EO | DET | FTR | COMPLEJIDAD
Reporte Reservacion | 7 | 2 | Media
Reporte Cliente | 12 | 1 | Baja
Reporte Empleado | 9 | 2 | Media
Reporte Habitacion | 7 | 2 | Media
Reporte Productos | 7 | 1 | Baja
Reporte Ingresos | 8 | 1 | Baja
Reporte Egresos | 10 | 1 | Baja
| 60 | 10
Consultas (EQ)
EQ | DET | FTR | COMPLEJIDAD
Salida en Pantalla de Reservacion (Entrada) | 7 | 2 | Baja
Salida en Pantalla de Reservacion (Salida) | 7 | 2 | Baja
Salida en Pantalla de Cliente (Entrada) | 12 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Cliente (Salida) | 12 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Empleado (Entrada) | 9 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Empleado (Salida) | 9 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Habitacion (Entrada) | 7 | 2 | Baja
Salida en Pantalla de Habitacion (Salida) | 7 | 2 | Baja
Salida en Pantalla de Categoria (Entrada) | 4 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Categoria (Salida) | 4 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Productos (Entrada) | 7 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Productos (Salida) | 7 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Servicios (Entrada) | 7 | 2 | Baja
Salida en Pantalla de Servicios (Salida) | 7 | 2 | Baja
Salida en Pantalla de Factura (Entrada) | 10 | 3 | Media
Salida en Pantalla de Factura (Salida) | 10 | 3 | Media
Salida en Pantalla de Ingresos (Entrada) | 8 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Ingresos (Salida) | 8 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Egresos (Entrada) | 10 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Egresos (Salida) | 10 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Datos Empresa (Entrada) | 6 | 1 | Baja
Salida en Pantalla de Datos Empresa (Salida) | 6 | 1 | Baja
| 174 | 32

## Puntos de Funcion
PARAMETRO | COMPLEJIDAD | NUMERO | X | PESO | Total
ILF | ALTA | 0 | X | 15 | 0
| MEDIA | 0 | X | 10 | 0
| BAJA | 11 | X | 7 | 77
EIF | ALTA | 0 | X | 10 | 0
| MEDIA | 0 | X | 7 | 0
| BAJA | 0 | X | 5 | 0
EI | ALTA | 0 | X | 6 | 0
| MEDIA | 11 | X | 4 | 44
| BAJA | 16 | X | 3 | 48
EO | ALTA | 0 | X | 7 | 0
| MEDIA | 3 | X | 5 | 15
| BAJA | 4 | X | 4 | 16
EQ | ALTA | 0 | X | 6 | 0
| MEDIA | 2 | X | 4 | 8
| BAJA | 20 | X | 3 | 60
|  |  |  | Total | 268

## Nivel Influencia
Características generales del sistema | Nivel de influencia
1- Comunicación de datos | 4 | FACTOR DE AJUSTE
2- Procesamiento distribuido | 0 | NIVEL DE INFLUENCIA | TOTAL
3- Perfomance (desempeño) | 2 | 27 | 0.92
4-Configuración del equipamiento | 2
5- Volumen de transacciones | 2 | Puntos de fusion ajustados
6- Entrada de datos on-line | 0 | Puntos de fusion BRUTOS | locs por PF | Resultado |  | TARIFAS
7- Interfase con el usuario | 5 | 268 | 0.92 | 246.56 |  | Administrador | 385.65 |  | Anexos 19
8- Actualización on-line | 0 |  |  |  |  | Analista | 380.59 |  | Anexos 12
9- Procesamiento complejo | 2 | Lineas de codigo |  |  |  | Programador | 380.59 | x2 | Anexos 13
10- Reusabilidad | 3 | Puntos de fusion ajustados | locs por PF | Resultado |  | TOTAL | 1527.42
11-Facilidad de implementación | 3 | 246.56 | 20 | 4931.2
12- Facilidad de operación | 2
13- Múltiples locales | 0 | Esfuerzo Horas persona
14- Facilidad de cambios | 2 | puntos de funcion ajustados | personas | Horas | total
Nivel de influecia | 27 | 4931.2 | 4 | 8 | 9862.4
96
|  | costo proyecto |  |  |  | 3.9645
|  | sueldo de programador | praticipantes | meses | total
|  | 1527.42 | 4 | 4 | 24438.72 | 385.92

## Curva
INVERSION (S. ACTUAL) | 1600 | 24438.72
EXPLOTACION (S. ACTUAL) | 5990.4 | 912
INVERSION (S. PROPUESTO) | 24438.72
EXPLOTACION (S. PROPUESTO) | 912
| x | y
| 0 | 1600
| 4 | 5990.4
| 0 | 24438.72
| 4 | 912